## WBS
MediScanner WBS v2.0 (2026.03.03~04.20)
No | 단계 | 작업 항목 | 시작 | 종료 | 상태 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7
1. 데이터 수집
1.1 |  | AI Hub 다운로드 (필수 52K + 전문 112K) | 03/03 | 03/05 | ✅완료 | ■
1.2 |  | 데이터 구조 분석 + 전처리 | 03/05 | 03/07 | ✅완료 | ■
2. RAG 파이프라인
2.1 |  | 시맨틱 + BM25 + RRF 융합 구현 | 03/03 | 03/10 | ✅완료 | ■
2.2 |  | Reranker + Self-RAG (환각방지) | 03/10 | 03/15 | ✅완료 |  | ■
2.3 |  | 시스템 프롬프트 튜닝 | 03/15 | 03/17 | ✅완료 |  |  | ■
3. 임베딩 구축 ★
3.1 |  | 초기 테스트 (1K→10K→52K건) | 03/07 | 03/10 | ✅완료 | ■
3.2 |  | 1차 임베딩 (ko-sroberta, 500자, 164K) | 03/10 | 03/15 | ✅완료 |  | ■ | ■
3.3 |  | 모델 변경 (E5-large 1024차원, 800자) | 03/27 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■
3.4 |  | 2차 임베딩 (195K건 → 676K청크) | 03/28 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■
3.5 |  | BM25 캐시 재생성 (676,570개, 1.7GB) | 03/28 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■ | ■
3.6 |  | 종합 검색 정확도 평가 (200개: 기본100+어려운100) | 03/28 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■
3.7 |  | MedRAG 논문 비교 분석 (Top-5 RRF 99.5%) | 03/28 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■
4. 데이터 연구
4.1 |  | 검색 방법 비교 (시맨틱→RRF→Reranker) | 03/15 | 03/16 | ✅완료 |  |  | ■
4.2 |  | 청크 사이즈 비교 (300/500/800자) | 03/15 | 03/17 | ✅완료 |  |  | ■
4.3 |  | Reranker 분석 → RRF만 사용 결정 | 03/17 | 03/20 | ✅완료 |  |  | ■ | ■
4.4 |  | 영어+한국어 혼합 데이터 분석 | 03/25 | 03/27 | ✅완료 |  |  |  | ■
4.5 |  | 임베딩 모델 연구 (E5-large 결정) | 03/26 | 03/27 | ✅완료 |  |  |  | ■
4.6 |  | Top-K 비교 (Top-5 vs Top-10 → 비용효율 Top-5) | 03/28 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■
4.7 |  | 임베딩 모델 비교 (ko-sroberta→E5 +23.2%p) | 03/28 | 03/28 | ✅완료 |  |  |  | ■
5. 프론트엔드 + 기능
5.1 |  | React + Tailwind (4탭 구조) | 03/17 | 03/19 | ✅완료 |  |  | ■
5.2 |  | e약은요 + DUR + 허가정보 API | 03/17 | 03/20 | ✅완료 |  |  | ■ | ■
5.3 |  | 카메라 OCR + TTS + 음성입력 | 03/20 | 03/23 | ✅완료 |  |  | ■ | ■
5.4 |  | 날씨/미세먼지 + 시니어 UI | 03/23 | 03/26 | ✅완료 |  |  |  | ■
6. 클린 아키텍처 + TDD
6.1 |  | Clean Architecture 3계층 | 03/10 | 03/17 | ✅완료 |  | ■ | ■
6.2 |  | TDD 58개 테스트 | 03/15 | 03/26 | ✅완료 |  |  | ■ | ■
7. 테스팅 + 배포
7.1 |  | TDD 테스트 실행 + 서버 확인 | 03/31 | 04/02 | 📋예정 |  |  |  |  | ■
7.2 |  | 100개 시니어 질문 평가 | 04/02 | 04/04 | 📋예정 |  |  |  |  | ■
7.3 |  | Cross-lingual 검색 테스트 | 04/04 | 04/06 | 📋예정 |  |  |  |  | ■
7.4 |  | UI 통합 테스트 + 버그 수정 | 04/06 | 04/08 | 📋예정 | [5 empty] | ■
7.5 |  | GitHub Push + 로컬 데모 확정 | 04/08 | 04/09 | 📋예정 | [5 empty] | ■
8. 발표 준비 (10일)
8.1 |  | PPT 구성 기획 | 04/10 | 04/12 | 📋예정 | [5 empty] | ■
8.2 |  | PPT - 아키텍처 + 데이터 | 04/12 | 04/14 | 📋예정 | [5 empty] | ■
8.3 |  | PPT - 성능 실험 결과 | 04/14 | 04/16 | 📋예정 | [5 empty] | ■ | ■
8.4 |  | 발표 연습 (1차) | 04/16 | 04/18 | 📋예정 | [6 empty] | ■
8.5 |  | 최종 리허설 (2차) | 04/18 | 04/19 | 📋예정 | [6 empty] | ■
8.6 |  | PPT 마무리 | 04/19 | 04/20 | 📋예정 | [6 empty] | ■
★ 최종 발표 (04/20)